## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 首页 | 尾部未完成，轮播图未完整，头部二级未完成 | 下午六点 | 时间有点少 | 收获是今天做项目把以前学的知识能用到的写在一块，也知道了以前没用到的一些知识
第二天 | 第三个页面 | 第三个页面静态页面 | 下午六点 | 实现接口很困难 | 收获是我做得很慢，还需多加训练
第三天 | 第四个页面
第四天 | 整合，优化，ppt
第五天 | 答辩